## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 中医药事业传承与发展（中央）-中药特色技术传承人才
市级主管部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市第一中心医院
是否为疫情防控资金项目 |  |  |  | 是 否
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 3 | 4.93 | 2.61 |  | 10 | 5.3 | 52.94% | 2021年度中药传承经费使用，因不可抗拒原因，新冠疫情在全国多点不间断出现，根据各地区疫情防控要求，中药特色基地传承学习班第三季度都延期停办，学员们都不能及时完成学习和经费的使用。下半年随着疫情逐渐平稳，基地开班，将及时完成本年度计划。
|  | 其中：中央补助 | 3 | 3 | 0.68 |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  | 1.93 | 1.93 |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 继承、发展、利用好中药特色技术，前往中药传承基地学习进修，提升技术水平，弘扬和创新中药文化. |  |  | 中药传承人才1名，前往7个中药传承基地学习进修，完成年度培训目标，提升中药技术。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 中药传承人才 | 1人 | 1人 |  | 5 | 5
|  |  | 中药特色技术学习次数 | ≥5次 | 7次 |  | 5 | 5
|  |  | 中药学习报告 | ≥5篇 | 7篇 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 技术交流水平提升 | 有效提升 | 有效提升 |  | 5 | 5
|  |  | 培训计划完成率 | ≥100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 传承学习考核 | 优秀 | 优秀 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 1年 |  | 5 | 5
|  |  | 工作任务完成及时率 | ≥100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本控制合规性 | 合规 | 合规 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 有效提升中药特色技术 | 有效提升 | 有效提升 |  | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续提升药师专技水平 | 有效提升 | 有效提升 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益对象满意度 | 有效提升 | 有效提升 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.3
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 才真 |  |  |  |  | 药学部
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日