## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 卫生健康综合管理与服务[质控中心专项经费]
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市第一中心医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:进一步加强医疗质量控制，规范医疗行为，提高医疗服务质量。我院有8个质量控制中心，包括药学、输血、移植、耳鼻喉、医学美容，发热门诊、老年病医疗、感染性疾病开展行业质控控制工作，并取得一定成效。 |  |  | 我院有8个质量控制中心，包括药学、输血、移植、耳鼻喉、医学美容，发热门诊、老年病医疗、感染性疾病开展行业质控控制工作，并取得一定成效，进一步加强了医疗质量控制，规范医疗行为，提高医疗服务质量。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 38 | 38 | 38 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 38 | 38 | 38 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 质控中心 | ＝8个 | 8个 | 2 | 2
|  |  | 全体委员工作会议次数 | ≥10次 | 11次 | 2 | 2
|  |  | 培训会议次数 | ≥8次 | 16次 | 2 | 2
|  |  | 督导检查次数 | ≥12次 | 22次 | 2 | 2
|  |  | 质量控制指标调研次数 | ＝3次 | 3次 | 2 | 2
|  |  | 室间质评总结会 | ＝1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 市级室间质评频次 | ＝2次 | 2次 | 2 | 2
|  |  | 药政处相关工作会议 | ≥3次 | 5次 | 2 | 2
|  |  | 药事管理及药学服务相关培训班次（会议次数） | ≥1次 | 3次 | 2 | 2
|  |  | 现场督导检查频次 | ≥1次 | 2次 | 2 | 2
|  |  | 完成报告数量（质量控制指标和检查报告等） | ≥2次 | 6次 | 2 | 2
|  |  | 移植相关研讨会议 | ＝2次 | 1次 | 1 | 0 | 由于疫情未完成。
|  |  | 感染/抗菌药物培训 | ＝2000人次 | 2000人次 | 1 | 1
|  |  | 特抗药专家考核 | ＝500人次 | 500人次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 质量控制指标 | ＝26个 | 26个 | 2 | 2
|  |  | 国内外核心期刊发表论文、SCI收录论文数 | ＝3篇 | 3篇 | 2 | 2
|  |  | 改善项目 | ＝2个 | 2个 | 2 | 2
|  |  | 会议议题完成率 | ≥90百分比 | 100百分比 | 2 | 2
|  |  | 会议培训人数达标率 | ≥90百分比 | 100百分比 | 2 | 2
|  |  | 会议培训频数达标率 | ≥90百分比 | 100百分比 | 2 | 2
|  |  | 提高感染性疾病专科及人才建设 | 有效提高 | 有效提高 | 2 | 2
|  |  | 降低全市抗菌药物不合理应用病历点评比例 | 有效降低 | 有效提高 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 工作会议如期完成率 | ≥90百分比 | 95百分比 | 2 | 2
|  |  | 病案如期完成率 | ≥90百分比 | 95百分比 | 2 | 2
|  |  | 年度检查任务按时完成率 | ＝100百分比 | 100百分比 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 工作经费 | ＝38万 | 38万 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强学科建设，提升专业能力，提高确诊率，降低平均住院日，减少患者疾病费用负担 | 有效改善 | 有效改善 | 3 | 3
|  |  | 有效提升广大群众对耳鼻喉疾病的认识及基本处理能力、促进耳鼻喉不良反应上报工作的规范化，提高医疗机构耳鼻喉诊治水平 | 有效提升、促进 | 有效提升、促进 | 3 | 3
|  |  | 有效提升医疗机构输血科（血库）输血相容性检测能力 | 有效提升 | 有效提升 | 3 | 3
|  |  | 促进输血不良反应上报工作的规范化，提高医疗机构临床用血安全水平 | 有效促进 | 有效促进 | 3 | 3
|  |  | 检查结果公开率 | ≥90百分比 | 100百分比 | 3 | 3
|  |  | 有效提升医疗机构移植手术能力，促进移植工作的规范化，提高医疗机构临床移植医疗水平 | 有效提高 | 有效提高 | 3 | 3
|  |  | 我市感染性疾病诊治能力提升，合理用药能力提升 | 有效提升 | 有效提升 | 3 | 3
|  | 生态效益指标 | 医疗垃圾合理处理率 | 大于等于规定数值 | 大于等于规定数值 | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 持续质量改进、实现收支平衡的公立医院比例 | ≥60百分比 | 80百分比 | 3 | 3
|  |  | 有效提升管理的科学化、精细化水平 | 有效提升 | 有效提高 | 3 | 3
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥98百分比 | 98百分比 | 2.5 | 2.5
|  |  | 移植科工作人员满意度 | ≥90百分比 | 95百分比 | 2.5 | 2.5
|  |  | 督导检查结果满意度 | ≥90百分比 | 95百分比 | 2.5 | 2.5
|  |  | 培训对象结果满意度 | ≥90百分比 | 95百分比 | 2.5 | 2.5
总分 | [5 empty] | 100 | 99