## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 公立医院诊疗服务能力提升[临床重点学科建设]
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市第一中心医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过学科建设，将临床重点学科的学术水平提高至同行业较强的学术和技术权威性，成为本地区有特殊色、有影响力、有竞争力的学科。打造内科学（心血管病）、内科学（血液病学）、外科学（泌尿外科）3个重点学科。 |  |  | 1.打造内科学（心血管病）、内科学（血液病学）、外科学（泌尿外科）3个重点学科。2.建设心脏康复中心、心血管病影像中心、启动继发性高血压患者筛查项目。3.科研方面：培养新入学研究生7人，新增研究生导师1人，“青年新锐”人才项目2人，天津市二级学会委员以上人员4人，其他高水平人才2人；发表文章31篇，开展新技术4项，举办继教项目4项。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 250 | 250 | 250 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 250 | 250 | 250 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 重点学科 | ＝3个 | 3个 | 3 | 3
|  |  | 人才培养 | ≥11人 | 17人 | 3 | 3
|  |  | 开展新技术 | ≥4项 | 4项 | 3 | 3
|  |  | 主办会议 | ≥15次 | 45次 | 3 | 3
|  |  | 举办继教项目 | ≥3项 | 4项 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 资金到位率 | ≥100百分比 | 100百分比 | 3 | 3
|  |  | 发表文章 | ≥29篇 | 31篇 | 4 | 4
|  |  | 建设心脏康复中心 | 建成 | 前期筹备工作已经完成 | 3 | 3
|  |  | 建设心血管病影像中心 | 建成 | 前期筹备工作已经完成 | 3 | 3
|  |  | 启动继发性高血压患者筛查项目 | 启动 | 启动 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 学科建设及时性 | ≥90百分比 | 100百分比 | 5 | 5
|  |  | 经费使用时间 | ＝1年 | 1年 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 血液科学科建设补助经费 | ＝100万 | 100万 | 3 | 3
|  |  | 心内科学科建设补助经费 | ＝100万 | 100万 | 3 | 3
|  |  | 泌尿外科建设补助经费 | ＝50万 | 50万 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 申请专利 | ≥1项 | 0项 | 5 | 0 | 改进措施：鼓励科室提升科研能力，提升专利数量。
|  |  | 申报课题 | ＝1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 提高重点学科优势 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 增强重点学科整体实力，提高学科影响力 | 长期影响 | 长期影响 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者对临床诊疗技术满意度 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95