## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 新冠肺炎疫情防控[新冠病毒核酸检测“应检尽检”保障经费]
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市第一中心医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:对来院就医应检尽检人员免费进行核酸检测，加强新冠疫情防控工作，保障医院就医环境安全。 |  |  | 圆满完成应检尽检任务，加强医院新冠疫情防护，保障医院就医环境安全。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 300 | 300 | 300 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 300 | 300 | 300 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | ≥80000人次 | 594807人次 | 5 | 5 | 指标名称：核酸检测应检尽检人数
|  |  | 数量指标 | ≥100百分比 | 100百分比 | 10 | 10 | 指标名称：核酸检测保障资金到位率
|  | 质量指标 | 质量指标 | ≥90百分比 | 100百分比 | 10 | 10 | 指标名称：检测任务完成率
|  |  | 质量指标 | ＝100百分比 | 100百分比 | 5 | 5 | 指标名称：保障资金使用合规性
|  | 时效指标 | 时效指标 | ＝1年 | 1年 | 5 | 5 | 指标名称：完成时间
|  |  | 时效指标 | ＝100百分比 | 100百分比 | 5 | 5 | 指标名称：工作任务完成及时率
|  | 成本指标 | 成本指标 | ＝300万元 | 300万元 | 10 | 10 | 指标名称：补助经费
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 有效加强 | 有效加强 | 15 | 15 | 指标名称：加强医院新冠疫情防控
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 有效防控 | 有效防控 | 15 | 15 | 指标名称：持续防控新冠疫情保障医疗安全
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90百分比 | 95百分比 | 10 | 10 | 指标名称：受益群体满意度
总分 | [5 empty] | 100 | 100