## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 中医药事业传承与发展(中医药重点领域科技专项)
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市第一中心医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:突出中医药的优势特色，继承与创新相结合，充分利用现代科技，加强中医原创理论创新及中医药的现代传承研究。,目标2:开展中医科研课题研究，发展中医诊疗技术。 |  |  | 加强了中医原创理论创新及中医药的现代传承研究，通过开展中医科研课题研究，发展中医诊疗技术。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 4 | 4 | 4 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成动物实验研究 | ＝90例 | 60例 | 2 | 1.5 | 动物实验研究正在进行。
|  | 质量指标 | 发表论文 | ≥3篇 | 2篇 | 10 | 6.67 | 论文已定稿待发表
|  |  | 科研任务完成率 | ≥80% | 80% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 完成时间 | ＝1年 | 1年 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 工作经费 | ＝4万 | 4万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药创新能力 | 提升 | 有效提升 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 中青年中医药科研人才数量 | 提升 | 有效提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9620%