## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 卫生健康综合管理与服务（质控中心经费）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市第一中心医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:进一步加强医疗质量控制，规范医疗行为，提高医疗服务质量。我院有8个质量控制中心，包括药学、输血、移植、耳鼻喉、医学美容，发热门诊、老年病医疗、感染性疾病开展行业质控控制工作，并取得一定成效。 |  |  | 加强医疗质量控制，规范医疗行为，提高医疗服务质量。开展八个行业质量控制工作，并取得一定成效。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 33 | 33 | 33 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 33 | 33 | 33 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 质控中心 | ＝8个 | 8个 | 2 | 2
|  |  | 全体委员工作会议次数 | ≥15次 | 18次 | 2 | 2
|  |  | 培训会议次数 | ≥12次 | 28次 | 2 | 2
|  |  | 督导检查次数 | ≥12次 | 26次 | 4 | 4
|  |  | 质量控制指标调研次数 | ＝2次 | 16次 | 5 | 5
|  |  | 市级室间质评频次 | ＝2次 | 2次 | 2 | 2
|  |  | 药事管理及药学服务相关培训（参会）人次 | ≥50人次 | 800人次 | 5 | 5
|  |  | 督导检查频次 | ≥19次 | 26次 | 2 | 2
|  |  | 移植相关研讨会议 | ＝2次 | 1次 | 2 | 1 | 移植研讨在2023年召开一次；将加强研讨意识，通过研讨分享经验，精进技术。
|  |  | 感染/传染专业培训 | ＝2000人次 | 10000人次 | 2 | 2
|  |  | 抗菌药物合理应用培训 | ＝1000人次 | 3000人次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 质量控制指标 | ＝38个 | 150个 | 2 | 2
|  |  | 改善项目 | ＝2个 | 2个 | 2 | 2
|  |  | 会议议题完成率 | ≥90% | 90% | 2 | 2
|  |  | 会议培训人数达标率 | ≥90% | 90% | 2 | 2
|  |  | 会议培训频数达标率 | ≥90% | 90% | 2 | 2
|  |  | 提高感染性疾病专科及人才建设 | 有效提高 | 有效提高 | 2 | 2
|  |  | 降低全市抗菌药物不合理应用病历点评比例 | 有效降低 | 有效降低 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 工作会议如期完成率 | ≥90% | 90% | 2 | 2
|  |  | 年度检查任务按时完成率 | ＝100% | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 工作经费 | ＝33万元 | 33万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升广大群众对耳鼻喉疾病的认识及基本处理能力、促进耳鼻喉不良反应上报工作的规范化，提高医疗机构耳鼻喉诊治水平 | 有效提升、促进 | 有效提升 | 5 | 5
|  |  | 提升医疗机构输血科（血库）输血相容性检测能力 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5
|  |  | 促进输血不良反应上报工作的规范化，提高医疗机构临床用血安全水平 | 有效促进 | 有效提升 | 5 | 5
|  |  | 提升广大群众对老年疾病的认识及基本处理能力、促进老年医学不良反应上报工作的规范化，提高医疗机构老年疾病诊治水平 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5
|  |  | 提升医疗机构移植手术能力，促进移植工作的规范化，提高医疗机构临床移植医疗水平 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 提升我市人才队伍建设，提升合理用药水平 | 持续提升 | 有效提升 | 3 | 3
|  |  | 提升管理的科学化、精细化水平 | 持续提升 | 有效提升 | 2 | 2
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3
|  |  | 督导检查结果满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3
|  |  | 培训对象结果满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4
总分 | [5 empty] | 10000% | 9900%